## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | _____________ А.О.Панченко
" 23 " января 2015г.
'План на 2015г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 6б
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2015г. | 195113.39
Сумма начислений за 2015г | 330054.048
Управление домом | 42907.0262
Плановые расходы | 385808.3294
Непредвиденный ремонт 20% | 96452.0824
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Устройство скатных козырьков над входами в подъезд | шт | 4 | 30000 | 30000 |  |  | 60000
Монтаж циркуляционной линии ГВС (подвал) | мп | 50 |  |  | 40000 |  | 40000
Ремонт МПШ кв18 | мп | 30 |  |  |  | 15000 | 15000
Косметический ремонт 2,4 подъездов | шт | 2 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
Установка пластиковых окон в подъездах 2,4 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 50000
Компенсация затрат подрядчику на вывоз ТБО - (0,57 руб/м2 по решению общего собрания) | м2 общей площади | 3517.2 | 6014.412 | 6014.412 | 6014.412 | 6014.412 | 24057.648
Компенсация затрат подрядчику на обслуживание ПУ тепла - (0,50 руб/м2 по решению общего собрания) | м2 общей площади | 3517.2 | 5275.8 | 5275.8 | 5275.8 | 5275.8 | 21103.2
Замена стояков ХГВС кв.1,5,9,13,17 и др. | шт | 2 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена стояков отопления 2п. |  |  |  | 90647 |  |  | 90647
Итого: |  |  | 81290.212 | 216937.212 | 76290.212 | 51290.212 | 385807.848
0.48141