## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
"23"января 2015г.
План на 2015г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Бела Куна, 28
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2015г | -18277.46
Сумма начислений за 2015г | 338799
Управление домом | 44043.87
Плановые расходы | 221182.136
Непредвиденный ремонт 20% | 55295.534
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 7000 |  |  | 7000
Ремонт мягкой кровли 18,37,53 | м2 | 100 |  |  | 41982 |  | 41982
Установка досок объявлений на стойке у подъездов | шт | 4 | 12000 |  |  |  | 12000
Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение 1-4п. | шт | 4 |  | 18000 | 18000 |  | 36000
Корректировка ПСД на капитальный ремонт кровли | шт | 1 | 23000 |  |  |  | 23000
Оплата остатка долга за изготовление ПСД в 2011г. |  |  | 25000 |  |  |  | 25000
Ремонт канализации в подвале | м.п. | 25 |  |  |  | 25000 | 25000
Установка светодиодных светильников в МОП 1-4п. | шт | 32 | 25600 |  |  | 25600 | 51200
Итого: |  |  | 85600 | 25000 | 59982 | 50600 | 221182
0.136