## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ А.О.Панченко
" 23 " января 2015г.
План на 2015-2016г.г.
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Ивановского, 14
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2015 г. | -514834.35
Сумма начислений за 2015-2016г.г. | 1479278.736
Управление домом | 192306.2357
Плановые расходы | 617710.5203
Непредвиденный ремонт 20% | 154427.6301
Тариф по плану | 5.03
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв.-IIкв.2015г. | III-IV кв.2015г. | I кв.-IIкв.2016г. | III-IV кв.2016г.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 6 | 42000 |  | 42000 |  | 84000
Установка светодиодных светильников в МОП (тамбур) | шт | 6 | 12000 |  |  |  | 12000
Устройство скатных козырьков над балконами кв.144 | шт | 1 |  | 15000 |  |  | 15000
Косметический ремонт 2,3 подъезд с заменой тамбурных дверей | шт | 2 |  | 125000 | 125000 |  | 250000
Установка пластиковых окон 2,3 подъезд | шт | 2 |  | 72000 | 72000 |  | 144000
Асфальтирование придомовой территрии с учетом отвода дождевых и талых вод 1п. | м2 | 50 |  |  |  | 58711 | 58711
Ремонт мягкой кровли кв.106,215,143 | м2 | 80 | 40000 |  |  |  | 40000
Ремонт МПШ кв 294,5,143 | мп | 30 |  | 14000 |  |  | 14000
Итого: |  |  | 94000 | 226000 | 239000 | 58711 | 617711
-0.47974