## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | ________________ А.О.Панченко
м.п.
_____________________ /_____________________ кв._____/
План на 2013 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 5/2
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2013г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего пользования | 243693
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 28593.312
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 71158.356
Отчисления на содержание УК 10% | 34344.4668
Сумма на выполнение работ | 309100.2012
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 7.5
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии январь,февраль | 0.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии март-декабрь | 0.95
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание январь,февраль | 10.22
Итого, тариф на содержание март-декабрь | 10.64
Наименование работ | Ед.измер. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1. Обслуживание конструктивных элементов |  |  |  | 15000 | 5000 | 3000 | 3000 | 26000
1.2. Обслуживание электрооборудования(с 01.01.13г-0,60 руб/м2, с01.03.13г.- 0,75 руб/м2) | м2 общей площади | 0.75 | 2707.7 | 5280.015 | 6092.325 | 6092.325 | 6092.325 | 23556.99
1.3. Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 1.13 | 2707.7 | 9179.103 | 9179.103 | 9179.103 | 9179.103 | 36716.412
1.4. Аварийное обслуживание(с 01.01.13г-0,47 руб/м2, с01.03.13г.- 0,62 руб/м2) | м2 общей площади | 0.62 | 2707.7 | 4224.012 | 5036.322 | 5036.322 | 5036.322 | 19332.978
1.5. Обслуживание прибора учета электроэнергии | м2 общей площади | 0.3 | 2707.7 | 1624.62 |  |  |  | 1624.62
1.6. Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание |  |  |  | 3000 | 3293 | 3000 | 3000 | 12293
1.7. Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 1.2 | 2707.7 | 9747.72 | 9747.72 | 9747.72 | 9747.72 | 38990.88
1.8. Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 2707.7 | 6498.48 | 6498.48 | 6498.48 | 6498.48 | 25993.92
1.9. Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) |  |  |  | 5975 | 6000 | 3000 | 3000 | 17975
1.10. Дератизация | м2 подвала | 1 | 500 |  | 250 |  | 250 | 500
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии:
2.1. Обслуживание приборов учета тепловой энергии (с 01.01.13г-0,48 руб/м2, с01.03.13г.- 0,76 руб/м2) | м2 общей площади | 0.76 | 2707.7 | 4657.244 | 6173.556 | 6173.556 | 6173.556 | 23177.912
3. Вывоз мусора:
3.1. Вывоз мусора | м2 общей площади | 1.9 | 2707.7 | 15433.89 | 15433.89 | 15433.89 | 15433.89 | 61735.56
4. Прочее:
4.1. Комиссия за прием платежей (3% от оплаты за все услуги) |  |  |  | 3680.253 | 3680.253 | 3680.253 | 3680.253 | 14721.012
4.2. Единый минимальный налог |  |  |  | 3262.7243 |  |  |  | 3262.7243
4.3. Сброс теплофикационной воды при подготовке системы отопления | [5 empty] | 120 |  | 120
4.4. Затраты на печать квитанций и обработку платежей | лиц.сч. | 4.1 | 63 | 774.9 | 774.9 | 774.9 | 774.9 | 3099.6
Итого: |  |  |  | 88337.9613 | 77159.549 | 71736.549 | 71866.549 | 309100.6083
Отчисления на содержание УК 10% |  |  |  | 8586.1167 | 8586.1167 | 8586.1167 | 8586.1167 | 34344.4668
ВСЕГО: |  |  |  | 96924.078 | 85745.6657 | 80322.6657 | 80452.6657 | 343445.0751
Переходящий остаток | [7 empty] | -0.40715