## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | ________________ А.О.Панченко
м.п.
_____________________ /_____________________ кв._____/
План на 2013 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 7
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2013г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего пользования | 296188.2
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 33850.08
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 84240.54
Отчисления на содержание УК 10% | 41427.882
Сумма на выполнение работ | 372850.938
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 7.7
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии январь,февраль | 0.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии март-декабрь | 0.95
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание январь,февраль | 10.42
Итого, тариф на содержание март-декабрь | 10.84
Наименование работ | Ед.измер. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1. Обслуживание конструктивных элементов |  |  |  | 15000 | 10000 | 3000 | 3000 | 31000
1.2. Обслуживание электрооборудования(с 01.01.13г-0,60 руб/м2, с01.03.13г.- 0,75 руб/м2) | м2 общей площади | 0.75 | 3205.5 | 6250.725 | 7212.375 | 7212.375 | 7212.375 | 27887.85
1.3. Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 1.13 | 3205.5 | 10866.645 | 10866.645 | 10866.645 | 10866.645 | 43466.58
1.4. Аварийное обслуживание(с 01.01.13г-0,47 руб/м2, с01.03.13г.- 0,62 руб/м2) | м2 общей площади | 0.62 | 3205.5 | 5000.58 | 5962.23 | 5962.23 | 5962.23 | 22887.27
1.5. Обслуживание прибора учета электроэнергии | м2 общей площади | 0.3 | 3205.5 | 1923.3 |  |  |  | 1923.3
1.6. Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
1.7. Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 1.2 | 3205.5 | 11539.8 | 11539.8 | 11539.8 | 11539.8 | 46159.2
1.8. Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 3205.5 | 7693.2 | 7693.2 | 7693.2 | 7693.2 | 30772.8
1.9. Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) |  |  |  | 8000 | 7466 | 4000 | 3000 | 22466
1.10. Дератизация | м2 подвала | 1 | 500 |  | 250 |  | 250 | 500
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии:
2.1. Обслуживание приборов учета тепловой энергии (с 01.01.13г-0,48 руб/м2, с01.03.13г.- 0,76 руб/м2) | м2 общей площади | 0.76 | 3205.5 | 5513.46 | 7308.54 | 7308.54 | 7308.54 | 27439.08
3. Вывоз мусора:
3.1. Вывоз мусора | м2 общей площади | 1.9 | 3205.5 | 18271.35 | 18271.35 | 18271.35 | 18271.35 | 73085.4
4. Прочее:
4.1. Комиссия за прием платежей (3% от оплаты за все услуги) |  |  |  | 4408.78 | 4408.78 | 4408.78 | 4408.78 | 17635.12
4.2. Единый минимальный налог |  |  |  | 3935.6488 |  |  |  | 3935.6488
4.3. Сброс теплофикационной воды при подготовке системы отопления | [5 empty] | 150 |  | 150
4.4. Затраты на печать квитанций и обработку платежей | лиц.сч. | 4.1 | 72 | 885.6 | 885.6 | 885.6 | 885.6 | 3542.4
Итого: |  |  |  | 104289.0888 | 96864.52 | 86298.52 | 85398.52 | 372850.6488
Отчисления на содержание УК 10% |  |  |  | 10356.9705 | 10356.9705 | 10356.9705 | 10356.9705 | 41427.882
ВСЕГО: |  |  |  | 114646.0593 | 107221.4905 | 96655.4905 | 95755.4905 | 414278.5308
Переходящий остаток | [7 empty] | 0.28921