## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.панченко
" 23 " января 2015г.
План на 2015-2016.гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Мичурина, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2015г | 257024.24
Сумма начислений за 2015-2016г.г. | 1343720.448
Управление домом | 174683.6582
Плановые расходы | 1140848.8238
Непредвиденный ремонт 20% | 285212.206
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I -II кв.15г. | III-IV кв.15г. | I -II кв.16г. | III-IV кв.16г.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 |  | 35000 | 35000 |  | 70000
Ремонт мягкой кровли кв.117 и др. | м2 | 130 | 30000 |  | 30000 |  | 60000
Ремонт МПШ 158,160 | мп | 90 |  | 20000 |  | 20000 | 40000
Ремонт фановой канализации |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
Установка скатных козырьков над подъездами (по мет.обрешетке) с учетом непредвиденных расходов | шт | 5 |  | 100000 |  | 85849 | 185849
Замена сборок на стояках отопления | шт | 10 | 20000 |  |  |  | 20000
Замена элеватарного теплового узла на автоматический, с изготовлением проекта 2,3,5 под. | шт | 3 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 750000
Итого: |  |  | 315000 | 405000 | 315000 | 105849 | 1140849
-0.17619