## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Совет дома |  |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | _______________ А.О.Панченко
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | "_____"_______________2016г.
План на 2016 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Партизанская, 21
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2016г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего имущества | 245831.424
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 36490.602
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 84120.4404
Управление домом 13% | 47637.5206
Сумма на выполнение работ | 318804.9458
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 6.4
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии | 0.95
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание | 9.54
7.82
Наименование работ | Ед.изм. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1 Обслуживание конструктивных элементов | м2 общей площади | 0 | 3200.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Содержание конструктивных элементов( устранение мелких неисправностей, очистка кровли от мусора и снега, прочистка вентиляционных каналов и т.д.) | по факту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Обслуживание электрооборудования | м2 общей площади | 0.75 | 3200.93 | 7202.0925 | 7202.0925 | 7202.0925 | 7202.0925 | 28808.37
1.3 Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 1.35 | 3200.93 | 12963.7665 | 12963.7665 | 12963.7665 | 12963.7665 | 51855.066
1.3.1. Осмотр общедомовых устройств, находящихся внутри жилых помещений собственников. | м2 общей площади | 0.06 | 3200.93 | 576.1674 | 576.1674 | 576.1674 | 576.1674 | 2304.6696
1.4 Аварийное обслуживание | м2 общей площади | 1.1 | 3200.93 | 10563.069 | 10563.069 | 10563.069 | 10563.069 | 42252.276
1.5 Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание | по факту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 1.2 | 3200.93 | 11523.348 | 11523.348 | 11523.348 | 11523.348 | 46093.392
1.7 Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 3200.93 | 7682.232 | 7682.232 | 7682.232 | 7682.232 | 30728.928
1.8 Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) | по факту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 Дератизация | м2 подвала | 2 | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
1.9.1 Дезинсекция | м2 подвала | 2 | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
1.10. Обслуживание газового оборудования(проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соед.и сварных стыков -192 шт, проверка работоспособности кранов -16 шт) | соединений |  |  | 1320.8 | 1320.8 | 1320.8 | 1320.8 | 5283.2
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии
2.1 Обслуживание приборов учета тепловой энергии | м2 общей площади | 0.76 | 3200.93 | 7298.1204 | 7298.1204 | 7298.1204 | 7298.1204 | 29192.4816
2.2 Регулировка параметров с/о (автомат.или ручная) | м2 общей площади | 0 | 3200.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Вывоз мусора
3.1 Вывоз ТБО | м2 общей площади | 2.19 | 3200.93 | 21030.1101 | 21030.1101 | 21030.1101 | 21030.1101 | 84120.4404
3.2 Вывоз КГО | м2 общей площади | 0.15 | 3200.93 | 1440.4185 | 1440.4185 | 1440.4185 | 1440.4185 | 5761.674
4. Прочее:
4.1 Комиссия за прием платеж. (3% от опл. за все услуги) |  |  |  | 3750.8498 | 3750.8498 | 3750.8498 | 3750.8498 | 15003.3991
Итого: |  |  |  | 85350.9742 | 86350.9742 | 85350.9742 | 86350.9742 | 343403.8967
Управление домом 13% |  |  |  | 11909.3802 | 11909.3802 | 11909.3802 | 11909.3802 | 47637.5206
ВСЕГО: |  |  |  | 97260.3543 | 98260.3543 | 97260.3543 | 98260.3543 | 391041.4173
Переходящий остаток | [7 empty] | -24598.9509