## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул 79 Гвардейской дивизии, 1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 276734 | 138367
Управление домом 10% | 27673.4
Плановые расходы | 199248.48
Непредвиденный ремонт 20% | 49812.12
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт этажных электрощитов, шахт (закрыть) |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Ремонт ВРУ |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Замена запорной арматуры на узле, розливе, стояках системы отопления |  | 176 |  | 44100 |  |  | 44100
Ремонт цоколя |  |  |  |  | 13148 |  | 13148
Ремонт отмостки |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
Ремонт подъезда (первый этаж) | [5 empty] | 30000 | 30000
Ремонт пожарных щитов |  |  |  |  | 9000 |  | 9000
Замена входной двери | [5 empty] | 35000 | 35000
Ремонт кровли | м² | 50 |  | 25000 |  |  | 25000
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Ремонт двери запасного выхода |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
Ремонт входа в подвал |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
Итого: |  |  | 25000 | 71100 | 38148 | 65000 | 199248
0.48