## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Говорова, 11А
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2010г | -26098
Сумма начислений за 2010г | 108048
Управление домом 10% | 10804.8
Плановые расходы | 60473.42
Непредвиденный ремонт 15% | 10671.78
Тариф по плану | 2.5
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 8073 |  |  | 8073
Замена счетчика сетевой воды | шт | 1 |  | 1400 |  |  | 1400
МПШ кв. 49 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
Косметический ремонт подъезда |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
Установка циркуляционного насоса на систему отопления | компл. | 1 |  |  |  | 36000 | 36000
Итого: |  |  | 0 | 21473 | 3000 | 36000 | 60473
0.42