## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Ивановского, 14
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010 года | -90189
Сумма начислений за 2010 г | 588098.4
Управление домом 10% | 58809.84
Плановые расходы | 351279.648
Непредвиденный ремонт 20% | 87819.912
Тариф по плану | 4
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Установка дверей (выход на кровлю) | шт | 2 |  |  | 7000 |  | 7000
Замена запорной арматуры ХВС (ввод) | шт | 3 |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт канализации в подвале | м | 30 | 30000 |  |  |  | 30000
Ремонт подъездов (1 этажи) | шт | 6 | 90000 |  |  |  | 90000
Регулятор температуры ГВС | шт | 3 |  | 75000 |  |  | 75000
Замена запорной арматуры ХГВС (стояки) | шт | 60 |  | 36000 |  |  | 36000
Ремонт ИТП при проведении опрессовки | шт | 6 |  |  | 84280 |  | 84280
Ремонт отмостки | м | 30 |  |  | 17000 |  | 17000
Итого: |  |  | 120000 | 123000 | 108280 | 0 | 351280
-0.352