## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу пер. Новый, 1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 612466
Управление домом 10% | 61246.6
Плановые расходы | 440975.52
Непредвиденный ремонт 20% | 110243.88
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Ремонт входов в подвал | шт. | 3 |  |  | 120000 |  | 120000
Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 6 |  | 80000 |  |  | 80000
Замена стояка отопления в третьем подъезде | шт. | 1 |  | 30000 |  |  | 30000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 15 | 15000 |  | 20000 |  | 35000
Ремонт ВРУ (замена щита управления) |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Замена розлива ХГВС |  |  |  | 59000 |  |  | 59000
Замена запорной арматуры на вводе ХВС |  |  |  | 9000 |  |  | 9000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 40 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 12 |  |  | 36000 |  | 36000
Ремонт лестничного марша в подъезде №6 | шт. | 6 |  |  |  | 1976 | 1976
Итого: |  |  | 20000 | 238000 | 181000 | 1976 | 440976
-0.48