## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 589598
Управление домом 10% | 58959.8
Плановые расходы | 424510.56
Непредвиденный ремонт 20% | 106127.64
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. |  |  | 10000 |  |  | 10000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 80 | 40000 |  |  |  | 40000
Ремонт подъезда №3 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
Ремонт подъездов №1,2 (первый этаж) |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Ремонт ВРУ |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 3 | 30000 |  |  |  | 30000
Ремонт кровли на насосной |  |  | 14000 |  |  |  | 14000
Ремонт козырьков балконов верхних этажей (кв. 95, 96, 59, 60, 58) |  |  | 37000 |  |  |  | 37000
Ремонт кровли (кв. 58) |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Замена насоса ХВС |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
Установка металлической двери на ВРУ | [5 empty] | 16000 | 16000
Ремонт крыльца подъезд №3 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Монтаж пандусов подъезды №1,2,3 (№3 - и в подъезде) |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
Ремонт фасада (кирпичная кладка под балконами 1-го этажа) |  |  |  |  | 18000 |  | 18000
Остекление дверей сушилок |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
Фотоэлементы, датчики движения | [5 empty] | 59511 | 59511
Итого: |  |  | 131000 | 90000 | 128000 | 75511 | 424511
-0.44