## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 25
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 664928
Управление домом 10% | 66492.8
Плановые расходы | 478748.16
Непредвиденный ремонт 20% | 119687.04
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 | 20000 |  | 20000 |  | 40000
Ремонт подъездов (первые этажи) | п-д | 4 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт кровли (кв. 35,36, 44,74,72), установка двери на кровлю |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | ?
Ремонт ВРУ |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 160 |  | 90000 |  |  | 90000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 20 |  | 50000 | 70000 |  | 120000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. на чердаке - фановая ) | м | 50 | 38748 |  | 30000 |  | 68748
Итого: |  |  | 68748 | 290000 | 120000 | 0 | 478748
0.16