## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 43
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 742808
Управление домом 10% | 74280.8
Плановые расходы | 534821.76
Непредвиденный ремонт 20% | 133705.44
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 160 |  | 90000 |  |  | 90000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 20 |  | 50000 | 70000 |  | 120000
Ремонт подъезда №4 |  |  |  | 70000 |  |  | 70000
Ремонт кровли подъезда №1 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. На чердаке - фановая ) | м | 50 | 30000 |  | 30000 |  | 60000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 5 |  | 12500 |  | 2322 | 14822
Ремонт фасада (входные группы) | шт. | 4 |  | 40000 |  |  | 40000
Ремонт козырьков балконов верхних этажей |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
Ремонт МПШ (кв.124, 52, 79, 17) |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 10000
Итого: |  |  | 45000 | 337500 | 150000 | 2322 | 534822
-0.24