## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 30
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 489341
Управление домом 10% | 48934.1
Плановые расходы | 352325.52
Непредвиденный ремонт 20% | 88081.38
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 120 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт подъездов (1-е этажи) | шт. | 3 |  | 15000 | 30000 |  | 45000
Замена тамбурной двери подъезд №2 | шт. | 1 |  | 8000 |  |  | 8000
Остекление подъездов | шт. | 3 |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт кровли (кв. 69, 108) |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт межпанельных швов (кв.101, 105, 107) |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Замена трубопроводов канализации |  |  | 17500 |  |  |  | 17500
Монтаж дублирующего трубопровода из ливневки в фановую канализацию (на чердаке) |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Ремонт ВРУ |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Кирпичный пристенок на подъезде №1 - демонтаж |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Ремонт отмостки | [5 empty] | 30000 | 30000
Ремонт козырьков над подъездами |  |  |  | 35326 |  |  | 35326
Ремонт козырьков над балконами верхних этажей |  |  |  |  | 45000 |  | 45000
Мероприятия по устранению затоплений входа в 3-й подъезд | [5 empty] | 20000 | 20000
Итого: |  |  | 62000 | 150326 | 90000 | 50000 | 352326
-0.48