## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 32
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 915681
Управление домом 10% | 91568.1
Плановые расходы | 659290.32
Непредвиденный ремонт 20% | 164822.58
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. на чердаке - фановая ) | м.п. | 50 |  | 50000 |  |  | 50000
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 2 | 20000 |  | 10000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 200 | 100000 |  |  |  | 100000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 | 40000 |  |  |  | 40000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 15 |  | 15000 |  | 20000 | 35000
Ремонт кровли подъезды №3(стык плит над подъездом) 6,8 |  |  |  | 40000 | 30000 |  | 70000
Замена трубопроводов канализации | м.п. | 100 |  |  |  | 94290 | 94290
Косметический ремонт подъездов | п-д | 8 |  | 120000 | 120000 |  | 240000
Итого: |  |  | 160000 | 225000 | 160000 | 114290 | 659290
0.32