## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-2011гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Железнодорожная, 62
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 270102
Управление домом 10% | 27010.2
Плановые расходы | 194473.44
Непредвиденный ремонт 20% | 48618.36
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Расчистка подвала |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Ремонт освещения МОП |  |  |  | 8000 |  |  | 8000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
Замена запорной арматуры системы отопления (стояки) |  |  |  | 89673 |  |  | 89673
Расчистка, приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
Ремонт отопления в подъезде | [5 empty] | 15000 | 15000
Установка металической двери на ВРУ |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
Изготовление и монтаж пандуса |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Ремонт подъезда ( 1эт.) |  |  |  |  | 28800 |  | 28800
Итого: |  |  | 28000 | 102673 | 48800 | 15000 | 194473
0.44