## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Говорова, 11В
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | 44254
Сумма начислений за 2011г | 124932
Управление домом 10% | 12493.2
Отчисления на домовой комитет 5% | 6246.6
Плановые расходы | 120356.96
Непредвиденный ремонт 20% | 30089.24
Тариф по плану | 2.5
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Монтаж видеоохранной системы |  |  | 24000 |  |  |  | 24000
Установка циркуляционного насоса на систему отопления |  |  |  |  | 55000 |  | 55000
Ограждение газона (обратная сторона) |  |  |  | 11000 |  |  | 11000
Косметический ремонт подъезда (частично) | [5 empty] | 25357 | 25357
Итого: |  |  | 24000 | 16000 | 55000 | 25357 | 120357
-0.04