## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011-12гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 6б
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2011г | -77257
Сумма начислений за 2011-12гг | 524142
Управление домом 10% | 52414.2
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | -48666
Плановые расходы | 276643.84
Непредвиденный ремонт 20% | 69160.96
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 1 | 35000 |  |  |  | 35000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС |  |  | 30000 |  |  |  | 30000
Замена запорной арматуры системы отопления (подъездные стояки) | шт | 8 | 4000 |  |  |  | 4000
Ремонт подъезда №4 | шт | 1 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена розлива отопления, крыловые задвижки Ф50-8шт |  |  |  |  | 104758 |  | 104758
Ремонт МПШ (кв. 10,18) |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
Ремонт канализации в подвале |  |  | 2886 |  |  |  | 2886
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | щит | 19 |  |  |  | 38000 | 38000
Ремонт освещения в подвале |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт ВРУ |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
Итого: |  |  | 71886 | 57000 | 104758 | 38000 | 276644
-0.16