## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Мичурина, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | 33901
Сумма начислений за 2011г | 672140
Управление домом 10% | 67214
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | 377700
Плановые расходы | 762395.25
Непредвиденный ремонт 20% | 254131.75
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 |  | 50000 |  |  | 50000
Замена запорной арматуры на узлах управления СО | шт | 25 |  | 125000 |  |  | 125000
Ремонт подъездов №1,4 |  |  | 180000 |  |  |  | 180000
Установка фотореле в тамбурах | [5 empty] | 2500 | 2500
Ремонт мпш (кв.59 и др.) |  |  |  |  | 40000 |  | 40000
Замена запорной арматуры на стояках отопления | шт | 200 |  |  | 116062 |  | 116062
забор вокруг газонов | м | 150 |  | 248833 |  |  | 248833
Итого: |  |  | 180000 | 423833 | 156062 | 2500 | 762395
0.25