## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | -129958
Сумма начислений за 2011г | 402603
Дополнительные доходы за 2011г | 145800
Управление домом 10% | 40260.3
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | 44535
Плановые расходы | 338175.76
Непредвиденный ремонт 20% | 84543.94
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. |  |  | 10000 |  |  | 10000
Замена задвижек СО Ф50 | шт | 8 |  | 20000 |  |  | 20000
Ремонт подъезда №3 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
Ремонт кровли (кв. 58) |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Замена кранов на стояках хвс |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
Покраска, изоляция трубопроводов ГВС Ф50 | м | 30 | 7000 |  |  |  | 7000
Замена трубопроводов канализации | м | 30 | 15000 |  |  |  | 15000
Утепление стен машинного отделения лифта ( 2 п-д ) |  |  |  |  | 64665 |  | 64665
Установка металлической двери на ВРУ | [5 empty] | 16000 | 16000
Ремонт фасада (кирпичная кладка под балконами 1-го этажа) |  |  |  |  | 18000 |  | 18000
Фотоэлементы, датчики движения | [5 empty] | 59511 | 59511
Итого: |  |  | 30000 | 70000 | 162665 | 75511 | 338176
-0.24