## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | 44842
Сумма начислений за 2011г | 237649
Управление домом 10% | 23764.9
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | 163356
Плановые расходы | 337665.68
Непредвиденный ремонт 20% | 84416.42
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 2 |  | 40000 |  |  | 40000
Ремонт ливневки на чердаке: контруклон 2 подъезд | м | 13 |  | 12000 |  |  | 12000
Замена электрических стояковых кабельных линий | шт. | 2 |  |  | 154981 |  | 154981
Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 2 |  | 80000 |  |  | 80000
Ремонт МПШ кв.77,78 | м | 70 |  | 20685 |  |  | 20685
Утепление чердачного перекрытия кв.77,78(т. 65-69-47) | [5 empty] | 30000 | 30000
Итого: |  |  | 0 | 152685 | 154981 | 30000 | 337666
-0.32