## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | -31050
Сумма начислений за 2011г | 509996
Управление домом 10% | 50999.6
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | 483077
Плановые расходы | 728818.72
Непредвиденный ремонт 20% | 182204.68
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Установка перил от входа на 1 этаж (1 п-д) |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
Замена крыловых задвижек СО Ф50, 32 | шт | 32 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт освещения в подвале |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
Ремонт межпанельных швов все (кв.120,136) |  |  |  |  | 19000 |  | 19000
Замена трубопроводов канализации |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Замена стояков электропроводки (3,4 п-д) |  |  | 168819 |  |  |  | 168819
Замена этажных электрощитов с установкой индивидуальных электросчетчиков (3,4 п-д) |  |  | 360000 |  |  |  | 360000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 7 |  |  |  | 15000 | 15000
Ремонт кровли | м2 | 50 |  |  | 25000 |  | 25000
Ремонт межпанельных швов (кв.84,120,152) |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Итого: |  |  | 569819 | 100000 | 44000 | 15000 | 728819
-0.28