## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2011г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 41
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2011г | -108277
Сумма начислений за 2011г | 415573
Управление домом 10% | 41557.3
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.2011г | 111241
Плановые расходы | 301583.76
Непредвиденный ремонт 20% | 75395.94
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Замена задвижек Ф50 на у.у. №3 | шт | 2 |  | 6000 |  |  | 6000
Замена розлива СО с крыловой ЗА Ф32,40 | м | 150 |  | 83993 |  |  | 83993
Установка дополнительных регистров в подъезде №3 | шт | 3 |  | 12000 |  |  | 12000
Установка сбросников Ф15 на стояки ГВС | шт | 5 | 2500 |  |  |  | 2500
Ремонт вентиляции |  |  | 35000 |  |  |  | 35000
Ремонт вентиляционных шахт на крыше |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
Ремонт приемных воронок, ливневой, фановой канализации |  |  |  |  | 35000 |  | 35000
Ремонт козырьков балконов кв. 66, 101, 102 | шт | 3 |  |  | 60500 |  | 60500
Ремонт освещения в подвале |  |  | 6891 |  |  |  | 6891
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 12 |  |  |  | 29700 | 29700
Ремонт ливневки, отмостки (3 п-д) |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
Итого: |  |  | 44391 | 121993 | 110500 | 29700 | 306584
-5000.24