## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 5/1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2012г | 43878.96
Сумма начислений за 2012г | 328845.58
Управление домом 10% | 32884.558
Плановые расходы | 271871.9856
Непредвиденный ремонт 20% | 67967.9964
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Монтаж циркуляционной линии ГВС (с изоляцией) | м.п. | 60 | 45872 |  |  |  | 45872
Установка циркуляционного насоса ГВС | шт. | 1 | 10000 |  |  |  | 10000
Замена сборок Ф20 на системе отопления | шт. | 90 |  | 80000 |  |  | 80000
Ремонт канализации | м.п. | 30 |  |  | 30000 |  | 30000
Замена водорамки | шт. | 1 |  |  |  | 20000 | 20000
Частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
Ремонт МПШ (кв4,13(потолочный)) |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
Ремонт отмостки | м2 | 40 |  |  | 16000 |  | 16000
Ремонт электрощитков | шт. | 12 |  |  |  | 30000 | 30000
Итого: |  |  | 55872 | 85000 | 81000 | 50000 | 271872
-0.0144