## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [5 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 5/2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2012г | -19543.45
Сумма начислений за 2012г | 201740.54
Управление домом 10% | 20174.054
Плановые расходы | 129618.4288
Непредвиденный ремонт 20% | 32404.6072
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Замена канализации | м.п. | 15 |  |  | 13500 |  | 13500
Монтаж циркуляционной линии ГВС (с изоляцией) | м.п. | 50 | 38118 |  |  |  | 38118
Установка циркуляционного насоса ГВС | шт. | 1 |  |  | 10000 |  | 10000
Изоляция розлива и стояков системы отопления |  |  |  | 7000 |  |  | 7000
Врезка сбросников на розлива системы отопления | шт. | 8 |  | 4000 |  |  | 4000
Замена запорной арматуры на стояках ХВС | шт. | 12 |  |  |  | 12000 | 12000
Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 8 |  |  |  | 20000 | 20000
Установка датчиков движения 1п |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
Замена стояка отопления Ф20 (по стояку кв23,26,29) |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Врезка сбросников на стояки ГВС | шт. | 15 |  |  | 5000 |  | 5000
Итого: |  |  | 38118 | 31000 | 28500 | 32000 | 129618
0.4288