## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 5
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2012г | 30229
Сумма начислений за 2012г | 264877
Управление домом 10% | 26487.7
Плановые расходы | 214894.64
Непредвиденный ремонт 20% | 53723.66
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Монтаж циркуляционной линии ГВС (с изоляцией) | м.п. | 50 | 40000 |  |  |  | 40000
Установка циркуляционного насоса ГВС | шт. | 1 | 10000 |  |  |  | 10000
Ремонт освещения МОП (замена светильников, установка датчиков движения) 1,2,3,4 подъезд. | [5 empty] | 30000 | 30000
Ремонт подъезда 2 |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Замена трубопроводов канализации | м.п. | 10 | 10000 |  |  |  | 10000
Замена водорамки | шт. | 1 |  |  | 20000 |  | 20000
Ремонт МПШ кв.17,25,29 |  |  |  |  | 19895 |  | 19895
Ремонт кровли 59,40,58,51 | м2 | 100 |  | 40000 |  |  | 40000
Итого: |  |  | 60000 | 85000 | 39895 | 30000 | 214895
-0.36