## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Мичурина, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | 410624.84
Сумма начислений за 2012г | 672140.7
Управление домом 10% | 67214.07
Плановые расходы | 812441.176
Непредвиденный ремонт 20% | 203110.294
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт ливневой канализации |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
Замена канализации в подвале | м.п. | 70 | 70000 |  |  |  | 70000
Замена водорамки | шт | 1 |  |  |  | 20000 | 20000
Установка скатных козырьков над балконами (кв.160 и др) | шт | 15 |  | 100000 | 200000 |  | 300000
Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 60000 |  |  |  | 60000
Устройство скатных козырьков над вх.группами | шт | 2 |  |  | 40000 |  | 40000
Установка датчиков движения 1, 2, 3, 4, 5 подъезды | шт | 5 | 25000 | 25000 | 75000 |  | 125000
Ремонт МПШ (кв.160 и др) | [5 empty] | 53000 | 53000
Ремонт кровли (198 и др.)117,120, |  |  |  |  | 69441 |  | 69441
Итого: |  |  | 170000 | 185000 | 384441 | 73000 | 812441
0.176