## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | -426.96
Сумма начислений за 2012г | 402591.82
Дополнительные доходы за 2012г | 181800
Управление домом 10% | 40259.182
Плановые расходы | 434964.5424
Непредвиденный ремонт 20% | 108741.1356
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Обустройство детской площадки |  |  |  | 60000 |  |  | 60000
Монтаж дублирующего трубопровода из ливневки в фановую канализацию (на чердаке) |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Замена розлива системы отопления Ф50,40,32 | м.п. | 70 |  | 50000 |  |  | 50000
Ремонт кровли 2-й подъезд | м2 | 100 |  |  | 32000 |  | 32000
Прочистка вентиляции 3 п-д. |  |  |  |  | 92965 |  | 92965
Утепление лифтовых машинных отделений (1, п-д) | шт | 1 |  |  |  | 60000 | 60000
Замена тамбурных дверей (перенос) 2 подъезд | шт | 1 |  |  |  | 20000 | 20000
ремонт козырька над балконом кв94 (бикростом) | шт | 1 |  |  | 25000 |  | 25000
Фотоэлементы, датчики движения 1,3 подъезд | шт | 2 | 60000 |  |  |  | 60000
Итого: |  |  | 80000 | 125000 | 149965 | 80000 | 434965
-0.4576