## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Северный городок, 53
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | -75179.85
Сумма начислений за 2012г | 179093.76
Управление домом 10% | 17909.376
Плановые расходы | 68803.6272
Непредвиденный ремонт 20% | 17200.9068
Тариф по плану | 8
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Замена вентилей на системе отопления Ф20 (чердак) | шт | 8 |  | 4000 |  |  | 4000
Изоляция розлива системы отопления (чердак) Ф32 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Ремонт кирпичной кладки над вх.дверью 3-й подъезд | м3 | 0.4 |  | 2500 |  |  | 2500
Частичный ремонт отмостки |  |  |  |  | 54304 |  | 54304
Итого: |  |  | 3000 | 11500 | 54304 | 0 | 68804
-0.3728