## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | -205357.55
Сумма начислений за 2012г | 509996
Управление домом 10% | 50999.6
Плановые расходы | 202911.08
Непредвиденный ремонт 20% | 50727.77
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Изоляция розлива ГВС |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Ремонт козырька над балконом кв 119 | шт | 1 |  | 30000 |  |  | 30000
Ремонт МПШ |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Замена стояков электропроводки (1 п-д) | [5 empty] | 85000 | 85000
Частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 27262 |  | 27262
Ремонт ливневой канализации |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Изгот,монтаж решеток на продухи | шт | 27 | 7649 |  |  |  | 7649
Итого: |  |  | 14649 | 76000 | 27262 | 85000 | 202911
0.08