## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012-2013 г.г.
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 43
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | -389431.28
Сумма начислений за 2012-2013г.г. | 1021734
Управление домом 10% | 102173.4
Плановые расходы | 424103.456
Непредвиденный ремонт 20% | 106025.864
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2012г | III-IV кв.2012г | I-II кв.2013г | III-IV кв.2013г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 | 20000 |  | 20000 |  | 40000
Установка насоса ХВС | шт | 1 |  |  | 55000 |  | 55000
Замена канализации Ф100 | м.п. | 30 |  |  | 30000 |  | 30000
Ремонт ливневой канализации |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Замена тамбурных дверей 123подъезды | шт | 3 |  |  | 33000 |  | 33000
Ремонт МПШ кв.25, 4 и др. | [5 empty] | 10000 | 10000
Ремонт кровли | м2 | 150 |  |  |  | 45000 | 45000
Ремонт козырьков балконов верхних этажей (кв. 158,159,160) | шт | 3 |  |  |  | 90000 | 90000
Ремонт подъезда №1 | шт. | 1 |  |  | 90000 |  | 90000
Замена водорамки | [5 empty] | 24103 | 24103
Итого: |  |  | 27000 | 0 | 228000 | 169103 | 424103
0.456