## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2013г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 7
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2013г | -8224.78
Сумма начислений за 2013г | 238873.86
Управление домом 10% | 23887.386
Плановые расходы | 165409.3552
Непредвиденный ремонт 20% | 41352.3388
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки |  |  |  | 7000 |  |  | 7000
Ремонт подъездного отопления 4 п-д | шт | 1 |  |  |  | 25000 | 25000
Замена задвижек на ц.о. | шт | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Частичный ремонт розлива ц.о. | м.п. | 60 | 50409 |  |  |  | 50409
Установка датчиков движения | шт | 28 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000
Ремонт входа в подвал №1 (с учетом непредвид) согл с с.дома | шт | 1 |  |  | 35000 |  | 35000
Итого: |  |  | 57409 | 34000 | 42000 | 32000 | 165409
0.3552