## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2013г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2013г | 57992.82
Сумма начислений за 2013г | 402591.82
Дополнительные доходы за 2013г | 316800
Управление домом 10% | 40259.182
Плановые расходы | 589700.3664
Непредвиденный ремонт 20% | 147425.0916
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 3 |  | 21000 |  |  | 21000
Утепление лифтовых машинных отделений (1,3 п-д) | шт | 2 | 160000 |  |  |  | 160000
Устройство скатного козырька над балконом кв. 60 | шт | 1 | 15000 |  |  |  | 15000
Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 |  |  |  | 30000 | 30000
Замена запорной арматуры ХГВС | шт | 12 |  | 10000 |  |  | 10000
Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50,32 | шт | 6 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена розлива ц.о. | м | 60 |  |  | 40000 |  | 40000
Ремонт первых этажей | шт | 3 |  | 45000 |  |  | 45000
Монтаж автоматич.тепловых узлов (3-й у.упр-я) | шт | 1 |  |  | 200000 |  | 200000
Изготовления проектов на замену элеваторных тепловых узлов на автоматические ( 1-й и 2-й подъезд) | шт | 2 |  |  |  | 30000 | 30000
установка качели - балансира | шт | 1 |  | 10000 |  |  | 10000
уст. Мет ограждений на детск.площ. |  |  |  | 8700 |  |  | 8700
Итого: |  |  | 175000 | 114700 | 240000 | 60000 | 589700
0.3664