## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2012 - 2013г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Северный городок, 53
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2012г | -75179.85
Сумма начислений за 2012г - 2013г | 358187.52
Управление домом 10% | 35818.752
Плановые расходы | 197751.1344
Непредвиденный ремонт 20% | 49437.7836
Тариф по плану | 8
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2012г | III-IV кв.2012г | I-II кв.2013г | III-IV кв.2013г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Ремонт фасада (оштукатуривание и покраска) | м2 | 120 |  |  | 60000 |  | 60000
Ремонт пола в тамбуре 1 п-д. | [5 empty] | 7000 | 7000
Частичный ремонт кровли кв 14,20,5 | [5 empty] | 15667 | 15667
Изоляция розлива системы отопления (чердак) Ф32 |  |  | 13000 |  |  |  | 13000
Ремонт кирпичной кладки над вх.дверью 3-й подъезд | м3 | 0.4 |  | 2500 |  |  | 2500
Частичный ремонт отмостки | м2 | 123 |  | 89584 |  |  | 89584
Итого: |  |  | 18000 | 92084 | 65000 | 22667 | 197751
0.1344