## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Бела Куна, 28
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2014г | -7315
Сумма начислений за 2014г | 338799
Организационно-технические услуги 10% | 33879.9
Плановые расходы | 238083.28
Непредвиденный ремонт 20% | 59520.82
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 7000 |  |  | 7000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 |  | 7200 |  |  | 7200
Ремонт подъезда №3,4 | шт | 2 |  | 40000 | 40000 |  | 80000
Ремонт отмостки (торец 4-го подъезда, асфальт) | м2 | 25 |  |  |  | 25000 | 25000
Ремонт мягкой кровли кв39 | м2 | 50 |  |  |  | 20000 | 20000
Ремонт МПШ | м.п. | 40 |  |  |  | 18000 | 18000
Устройство скатных козырьков над входами в подъезд | шт | 4 | 60000 |  |  |  | 60000
Ремонт входных групп | шт | 4 |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт этажных эл.щитов | шт | 3 |  | 10883 |  |  | 10883
Итого: |  |  | 60000 | 75083 | 40000 | 63000 | 238083
0.28