## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
'План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 6б
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2014г. | 166050.27
Сумма начислений за 2014г | 330054
Организационно-технические услуги 10% | 33005.4
Плановые расходы | 370479.096
Непредвиденный ремонт 20% | 92619.774
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 |  |  |  | 7200 | 7200
Ремонт 1,3 подъездов | шт | 2 |  |  | 80000 |  | 80000
Ремонт тамбурных дверей 1,3,4 | шт | 3 |  | 25000 |  |  | 25000
Установка светодиодных светильников в МОП (1,2,3,4, п-д) | шт | 32 |  | 12800 | 25600 | 12800 | 51200
Установка пластиковых окон в подъездах 1,3 |  |  |  |  | 38000 | 38000 | 76000
Замена стояков отопления 3п. |  |  |  | 115000 |  |  | 115000
Установка решеток на подвал (продухи) |  |  | 11079 |  |  |  | 11079
Итого: |  |  | 11079 | 157800 | 143600 | 58000 | 370479
0.096