## Лист1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома | [6 empty] | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [10 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Партизанская, 21
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014 г. | -26871.5
Сумма начислений за 2014г | 300414.7
Организационно-технические услуги 10% | 30041.47
Плановые расходы | 194801.384
Непредвиденный ремонт 20% | 48700.346
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | [5 empty] | 5000 |  |  | 5000
Замена тамбурной двери 2п. | шт | 1 | [5 empty] | 25000 |  |  | 25000
Ремонт 2-го подъезда (стены, пол-каф.плитка,потолок,замена почтовых ящиков) | шт | 1 | [6 empty] | 95000 |  | 95000
Установка светодиодных светильников в МОП (4-й п-д) | [9 empty] | 13000 | 13000
Установка пластиковых окон 2п. ( сфункцией проветривания) | [7 empty] | 43000 |  |  | 43000
Замена люка (тех.эт), ремонт перил 2п. | [6 empty] | 13801 |  |  |  | 13801
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13801 | 73000 | 95000 | 13000 | 194801
0.384