## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | 23443
Сумма начислений за 2014г | 314322.012
Дополнительные доходы за 2014г | 361800
Организационно-технические услуги10% | 31432.2012
Плановые расходы | 534506.2486
Непредвиденный ремонт 20% | 133626.5622
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Монтаж автоматич.тепловых узлов -2п. | шт | 1 | 250000 |  |  |  | 250000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 3 |  |  |  | 6600 | 6600
Установка скатных козырьков над балконами кв 59 и др.(дворвая сторона) | шт | 10 | 202906 |  |  |  | 202906
Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50,32 | шт | 6 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена розлива ц.о. (1 у.у) | м | 60 |  | 40000 |  |  | 40000
Итого: |  |  | 452906 | 75000 | 0 | 6600 | 534506
0.24864