## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: ул. Северный городок, 50
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -22637.8
Сумма начислений за 2014г | 126666.24
Организационно-технические услуги 10% | 12666.624
Плановые расходы | 73089.4528
Непредвиденный ремонт 20% | 18272.3632
Тариф по плану | 8
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Частичный ремонт кровли 1,2,3 п. кв7 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
Установка пластиковых окон 1,2,3 п. | шт | 6 |  | 53089 |  |  | 53089
Итого: |  |  | 0 | 58089 | 15000 | 0 | 73089
0.4528