## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
'План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 25
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -191545
Сумма начислений за 2014г | 456266
Организационно-технические услуги 10% | 45626.6
Плановые расходы | 175275.52
Непредвиденный ремонт 20% | 43818.88
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена стояков ц.о. кв 93,76 | шт | 2 |  |  |  | 60000 | 60000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 | 8800 |  |  |  | 8800
Ремонт отмостки 3п. | м2 | 30 |  |  | 30000 |  | 30000
Устройство скатных козырьков над балконами кв 108,69,70 | шт | 3 |  | 56476 |  |  | 56476
Итого: |  |  | 8800 | 76476 | 30000 | 60000 | 175276
-0.48