## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
'План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -186317
Сумма начислений за 2014г | 510026
Организационно-технические услуги10% | 51002.6
Плановые расходы | 218165.12
Непредвиденный ремонт 20% | 54541.28
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Ремонт МПШ кв 113,54(зал) и др. | м.п. | 50 |  |  |  | 22500 | 22500
Замена изоляции труб в подвале |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 |  |  |  | 8800 | 8800
Ремонт подъезда 2п. | шт | 1 |  |  | 78000 |  | 78000
Ремонт канализации Ф100 2п. | м | 30 | 30000 |  |  |  | 30000
Ремонт мягкой кровли | м2 | 70 |  |  | 28865 |  | 28865
|  |  | 30000 | 50000 | 106865 | 31300 | 218165
0.12