## Лист1
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 41
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -139300
Сумма начислений за 2014г | 407245.43
Дополнительные доходы за 2014г | 189000
Организационно-технические услуги 10% | 40724.543
Плановые расходы | 332976.7096
Непредвиденный ремонт 20% | 83244.1774
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Ремонт мягкой кровли кв 100,101 и др | м2 | 200 |  |  | 80000 |  | 80000
Замена изоляции труб в подвале |  |  |  | 13777 |  |  | 13777
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 3 |  | 6600 |  |  | 6600
замена крыльевых задвижек на с.о. Ф50 | шт | 4 |  |  |  | 15000 | 15000
Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 |  |  |  | 45000 | 45000
Установка светодиодных светильников в МОП 1,2,3-й п-д | шт | 36 | 19200 | 19200 | 19200 |  | 57600
Замена стояков системы отопления кв 73, 71 (локально) | шт | 2 |  |  |  | 30000 | 30000
Частичный ремонт отмостки (асфальт) (1,2 п-д) | м2 | 30 |  |  | 30000 |  | 30000
Устройство скатных козырьков над балконами | шт | 2 | 40000 |  |  |  | 40000
Итого: |  |  | 59200 | 54577 | 129200 | 90000 | 332977
-0.2904