## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнтельный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 43
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -67506
Сумма начислений за 2014г | 510872.72
Организационно-технические услуги 10% | 51087.272
Плановые расходы | 313823.5584
Непредвиденный ремонт 20% | 78455.8896
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Устройство скатных козырьков над балконами кв 37 и др | шт | 1 |  | 20000 |  |  | 20000
Ремонт МПШ кв.45,25,119(кухня, зал,спальная),160. | м.п. | 70 |  |  |  | 30000 | 30000
Утепление тамбура 1 п-д (стена кв 4) |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 |  | 8800 |  |  | 8800
Ремонт входных групп | шт | 4 |  | 15000 |  |  | 15000
Замена изоляции труб в подвале |  |  |  | 12224 |  |  | 12224
Установка светодиодных светильников в МОП (1,2,3-й п-д) (в тамбурах ставить обычный шарик с датчиком движения) |  |  |  | 20800 | 30000 |  | 50800
Установка скамеек со спинками 1-4п. | шт | 4 |  | 28000 |  |  | 28000
Ремонт подъездов 2 | шт | 1 |  |  | 90000 |  | 90000
ремонт входа в подъезд №3 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 |  |  |  | 14000 | 14000
Итого: |  |  | 0 | 149824 | 120000 | 44000 | 313824
-0.4416