## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 30
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | -162430
Сумма начислений за 2014г | 397767.36
Организационно-технические услуги 10% | 39776.736
Плановые расходы | 156448.4992
Непредвиденный ремонт 20% | 39112.1248
Тариф по плану | янв.-4,77; с фев.-5,75
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 3 |  |  | 6600 |  | 6600
Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 34000 |  |  |  | 34000
Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 12 |  |  |  | 12000 | 12000
Частичный ремонт отмостки (за домом, асфальт) | м2 | 30 |  |  | 26848 |  | 26848
Устройство водостоков на подъездных козырьках | шт | 3 |  | 7500 |  |  | 7500
Ремонт МПШ кв 69(кухня, комната),65(зал),70 | м | 50 |  |  | 22500 |  | 22500
Ремонт кровли | м2 | 80 |  | 32000 |  |  | 32000
Итого: |  |  | 34000 | 54500 | 55948 | 12000 | 156448
0.4992