## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________А.О.Панченко
'План на 2014г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 32
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2014г | 138909.6
Сумма начислений за 2014г | 629136.2
Организационно-технические услуги 10% | 62913.62
Плановые расходы | 564105.744
Непредвиденный ремонт 20% | 141026.436
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 2 |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт подъезда 4,6,7 с заменой тамб.двери | шт | 1 |  | 54133 | 54133 | 54133 | 162399
Замена изоляции труб в подвале |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 15 |  |  |  | 15000 | 15000
Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 8 |  |  |  | 17600 | 17600
Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 |  |  | 50000 |  | 50000
Ремонт кровли (смена шифера на профнастил 4 п-д) |  |  |  |  | 289106 |  | 289106
Итого: |  |  | 0 | 84133 | 393239 | 86733 | 564105
0.744