## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
"23"января 2015г.
'План на 2015г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2015г | 12265.05
Сумма начислений за 2015г | 510026
Управление домом | 66303.38
Плановые расходы | 364790.136
Непредвиденный ремонт 20% | 91197.534
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Устройство скатных козырьков над балконами кв. №78 и др. | шт | 2 | 20000 | 20000 |  |  | 40000 | вычеркнули
Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 |  |  | 25000 |  | 25000 | вычеркнули
Устройство козырьков над входами в подвалы ( из профилированного листа) 1,2,3п. | шт | 3 |  |  | 20000 | 40000 | 60000 | вычеркнули
Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 |  |  |  | 36000 | 36000
Ремонт подъезда 3п. | шт | 1 |  | 90000 |  |  | 90000
Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 48 | 40000 | 40000 |  |  | 80000 | вычеркнули
Демонтаж бетонной плиты, отделяющий вход в мусорокамеру 1-4п. | шт | 4 | 13790 |  |  |  | 13790 | вычеркнули
|  |  | 73790 | 170000 | 45000 | 76000 | 364790
0.136
вместо всех вычеркнутых работ установка пластиковых окон 1,2,3 п.