## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  |  |  | Исп.директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | _______________ А.О.Панченко
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | "23" января 2015г.
План на 2015 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 43
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2015г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего имущества | 592276.272
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 101747.28
Сумма годовых начислений на содержание и обслуживание лифтового хозяйства | 374933.736
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 234554.256
Управление домом | 169456.5007
Сумма на выполнение работ | 1134055.0433
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 5.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии | 0.95
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства | 1эт-0,76 2эт-1,89 3-10эт-3,78
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание | 1эт-9,43 2эт-10,56 3-10эт-12,45
Наименование работ | Ед.изм. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1 Обслуживание конструктивных элементов | м2 общей площади | 0 | 8925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Содержание конструктивных элементов( устранение мелких неисправностей, очистка кровли от мусора и снега, прочистка вентиляционных каналов и т.д.) | по факту |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000
1.2 Обслуживание электрооборудования | м2 общей площади | 0.67 | 8925.2 | 17939.652 | 17939.652 | 17939.652 | 17939.652 | 71758.608
1.3 Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 0.9 | 8925.2 | 24098.04 | 24098.04 | 24098.04 | 24098.04 | 96392.16
1.4 Аварийное обслуживание | м2 общей площади | 0.9 | 8925.2 | 24098.04 | 24098.04 | 24098.04 | 24098.04 | 96392.16
1.5 Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание | по факту |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200
1.6 Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 0.95 | 8925.2 | 25436.82 | 25436.82 | 25436.82 | 25436.82 | 101747.28
1.7 Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 8925.2 | 21420.48 | 21420.48 | 21420.48 | 21420.48 | 85681.92
1.8 Уборка лифтов | шт | 200 | 4 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
1.9 Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) | по факту |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2586 | 10086
1.10 Дератизация, дезинсекция | м2 подвала | 1 | 1000 |  | 500 |  | 500 | 1000
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии
2.1 Обслуживание приборов учета тепловой энергии | м2 общей площади | 0.76 | 8925.2 | 20349.456 | 20349.456 | 20349.456 | 20349.456 | 81397.824
3. Обслуживание лифтового хозяйства
3.1 Обслуживание лифтового хозяйства | м2 общей площади | 2.63 | 8925.2 | 70419.828 | 70419.828 | 70419.828 | 70419.828 | 281679.312
4. Вывоз мусора
4.1 Вывоз мусора | м2 общей площади | 2.19 | 8925.2 | 58638.564 | 58638.564 | 58638.564 | 58638.564 | 234554.256
5. Прочее:
5.1 Комиссия за прием платеж. (3% от опл. за все услуги) |  |  |  | 11891.5 | 11891.5 | 11891.5 | 11891.5 | 47566
5.2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов - лифтов |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
Итого: |  |  |  | 286992.38 | 282492.38 | 281992.38 | 282578.38 | 1134055.52
Управление домом |  |  |  | 42364.1252 | 42364.1252 | 42364.1252 | 42364.1252 | 169456.5007
ВСЕГО: |  |  |  | 329356.5052 | 324856.5052 | 324356.5052 | 324942.5052 | 1303512.0207
Переходящий остаток | [7 empty] | -0.47672