## Лист3
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Совет дома |  |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ А.О.Панченко
"23"января 2015г.
'План на 2015-2016г.г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2015г | -55392.24
Сумма начислений за 2015-2016г.г. | 475206.48
Управление домом | 61776.8424
Плановые расходы | 286429.9181
Непредвиденный ремонт 20% | 71607.4795
Тариф по плану | 4.77
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 2 |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 |  |  | 23058 |  | 23058
Устройство скатных козырьков над балконами (кв.38,77 и др.) | шт | 2 | 20000 |  | 20000 |  | 40000
Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение 1,2п. | шт | 2 |  |  | 18000 |  | 18000
Косметический ремонт 1,2 подъезд с ремонтом тамбурных дверей | шт | 2 |  | 92000 | 93372 |  | 185372
Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 10000 |  |  |  | 10000
Итого: |  |  | 30000 | 102000 | 154430 | 0 | 286430
-0.08192