## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Старший по дому |  |  | Исполнительный директор ООО "Управдом"
_____________________ /_____________________ кв._____/ |  |  |  |  | ________________ А.О.Панченко
м.п.
_____________________ /_____________________ кв._____/
План на 2013 год
работ по содержанию общего имущества жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 25
Содержание общего имущества, руб.
Остаток на 01.01.2013г. | 0
Сумма годовых начислений на тех.обслуживание помещений общего пользования | 528995.38
Сумма годовых начислений на обслуживание приборов учета тепловой энергии | 84180.096
Сумма годовых начислений на содержание и обслуживание лифтового хозяйства | 308762.57
Сумма годовых начислений на вывоз мусора | 209493.648
Отчисления на содержание УК 10% | 113143.1694
Сумма на выполнение работ | 1018288.5246
Тариф по тех.обслуживанию помещений общего пользования | 5.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии январь,февраль | 0.53
Тариф по обслуживанию приборов учета тепловой энергии март-декабрь | 0.95
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства: январь,февраль | 1эт-2,09 2-9эт-2,99
Тариф по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства: март-декабрь | 1эт-2,38 2-9эт-3,4
Тариф по вывозу мусора | 2.19
Итого, тариф на содержание январь,февраль | 1эт-10,34 2-9эт-11,24
Итого, тариф на содержание март-декабрь | 1эт-11,05 2-9эт-12,07
Наименование работ | Ед.измер. | Тариф, руб/мес. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. Тех.обслуживание помещений общего пользования:
1.1. Обслуживание конструктивных элементов |  |  |  | 12000 | 6000 | 4500 | 4250 | 26750
1.2. Обслуживание электрооборудования(с 01.01.13г-0,52 руб/м2, с01.03.13г.- 0,67 руб/м2) | м2 общей площади | 0.67 | 7971.6 | 13631.436 | 16022.916 | 16022.916 | 16022.916 | 61700.184
1.3. Обслуживание инженерного оборудования | м2 общей площади | 0.9 | 7971.6 | 21523.32 | 21523.32 | 21523.32 | 21523.32 | 86093.28
1.4. Аварийное обслуживание(с 01.01.13г-0,38 руб/м2, с01.03.13г.- 0,53 руб/м2) | м2 общей площади | 0.53 | 7971.6 | 10283.364 | 12674.844 | 12674.844 | 12674.844 | 48307.896
1.5. Обслуживание прибора учета электроэнергии | м2 общей площади | 0.3 | 7971.6 | 4782.96 |  |  |  | 4782.96
1.6. Материалы на мелкий ремонт и аварийное обслуживание |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000
1.7. Уборка придомовой территории | м2 общей площади | 0.95 | 7971.6 | 22719.06 | 22719.06 | 22719.06 | 22719.06 | 90876.24
1.8. Уборка лестничных клеток | м2 общей площади | 0.8 | 7971.6 | 19131.84 | 19131.84 | 19131.84 | 19131.84 | 76527.36
1.9. Уборка лифтов | шт | 200 | 4 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
1.10. Дополнительные работы по благоустройству (заказ спецтехники, уход за зелеными насаждениями и т.д.) |  |  |  | 8161 | 6000 | 5000 | 5000 | 24161
1.11. Дератизация | м2 подвала | 1 | 1000 |  | 500 |  | 500 | 1000
2. Обслуживание приборов учета тепловой энергии:
2.1. Обслуживание приборов учета тепловой энергии (с 01.01.13г-0,48 руб/м2, с01.03.13г.- 0,76 руб/м2) | м2 общей площади | 0.76 | 7971.6 | 13711.152 | 18175.248 | 18175.248 | 18175.248 | 68236.896
3. Обслуживание лифтового хозяйства:
3.1. Обслуживание лифтового хозяйства (с 01.01.13г.-5000шт, с 01.03.13г.-2,63 руб/м2) | м2 общей площади | 2.63 | 7936.4 | 60872.732 | 62618.196 | 62618.196 | 62618.196 | 248727.32
4. Вывоз мусора:
4.1. Вывоз мусора | м2 общей площади | 1.9 | 7971.6 | 45438.12 | 45438.12 | 45438.12 | 45438.12 | 181752.48
5. Прочее:
5.1. Комиссия за прием платежей (3% от оплаты за все услуги) |  |  |  | 10697.67 | 10697.67 | 10697.67 | 10697.67 | 42790.68
5.2. Единый минимальный налог |  |  |  | 10748.6011 |  |  |  | 10748.6011
5.3. Обязательное страхование гражданской ответственност владельца опасных объектов -лифтов |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
5.4. Сброс теплофикационной воды при подготовке системы отопления | [5 empty] | 100 |  | 100
5.5. Затраты на печать квитанций и обработку платежей | лиц.сч. | 4.1 | 145 | 1783.5 | 1783.5 | 1783.5 | 1783.5 | 7134
Итого: |  |  |  | 268884.7551 | 251684.714 | 248784.714 | 248934.714 | 1018288.8971
Отчисления на содержание УК 10% |  |  |  | 28285.7924 | 28285.7924 | 28285.7924 | 28285.7924 | 113143.1694
ВСЕГО: |  |  |  | 297170.5474 | 279970.5064 | 277070.5064 | 277220.5064 | 1131432.0665
Переходящий остаток | [7 empty] | -0.37249